## memoria de calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA MANUSEIO DE PESCADO PARA SUPORTE AOS RANCHOS DE PESCA
LOCAL: | CAMERUM, PORTO DA ALDEIA, SÃO PEDRO DA ALDEIA
ITEM | EMOP DESONERADO | EMOP ONERADA | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QUANT | UNID.
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-0 | 02.020.0001-A | Placa de identificação de obra pública, inclusive suportes de madeira, fornecimento e colocação. |  |  |  |  | 3 | M2
|  |  | quantidade | altura | largura | área
|  |  | 1 | 2 | 1.5 | 3
1.2 | 01.018.0001-0 | 01.018.0001-A | Marcação de obra sem instrumento topografico, considerada a projeção horizontal da area envolvente |  |  |  |  | 120 | m²
|  |  | comprimento | largura | área
|  |  | 15 | 8 | 120
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 01.005.0001-0 | 01.005.0001-A | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação |  |  |  |  | 170 | m²
|  |  | comprimento | largura | volume
|  |  | 17 | 10 | 170
2.2 | 03.001.0001-1 | 03.001.0001-B | Escavação manual de vala / cava em amterial de 1ª categoria (AREIA, ARGILA OU PICARRA), até 1, 50M de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento. |  |  |  |  | 15 | M³
|  | local | quantidade | comprimento | largura | altura | volume
|  | SAPATAS | 15 | 1 | 1 | 1 | 15
| CAIXA DE GORDURA | CAIXA DE GORDURA |  | 1 | 1 | 1 | 0
| CAIXA DE PASSAGEM | CAIXA DE PASSAGEM |  | 1 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | TOTAL | 15
2.3 | 03.016.020-1 | 03.016.020-1 | Escavação mecânica de vala escorada em material de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento | m³ |  |  |  | 0 | M³
| local | local | quantidade | comprimento | largura | altura | volume
| FOSSA | FOSSA | 1 | 3.5 | 3.5 | 1.5
| FILTRO | FILTRO | 1 | 3.5 | 3.5 | 1.9
| SUMIDOURO | SUMIDOURO | 1 | 3.5 | 3.5 | 1.5
[6 empty] | TOTAL | 0
2.3 | 03.013.0001-1 | 03.013.0001-B | Reaterro compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, |  |  |  |  | 11.16 | M³
|  | local | volume escavado | quantidade | comprimento | largura | altura | volume
|  | SAPATAS | 15 | 15 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 11.16
|  | FOSSA | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.2
|  | FILTRO | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.7
|  | SUMIDOURO | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.2
|  | CAIXA DE GORDURA | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | CAIXA DE PASSAGEM | 0 | 26 | 0.6 | 0.6 | 0.6
[7 empty] | TOTAL | 11.16
OBS.: UTILIZAR O MATERIAL DA ESCAVAÇÃO DA SAPATA
2.4 | 20.104.0001-0 | 20.104.0001-A | Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO |  |  |  |  | 51 | M³
|  |  | local | comprimento | largura | altura | volume
|  |  | TERRENO | 17 | 10 | 0.3 | 51
2.5 | 03.009.0004-0 | 03.009.0004-A | Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra |  |  |  |  | 51 | M³
|  |  | local | comprimento | largura | altura | volume
|  |  | TERRENO | 17 | 10 | 0.3 | 51
2.6 | 04.011.0051-1 | 04.011.0051-B | Carga e descarga mecânica, de material a granel, com pá mecânica, compreendendo os tempos de para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t. |  |  |  |  | 86.7 | T
|  |  | local | volume | peso especifico | volume carga
|  |  | PREPARO DO TERRENO | 51 | 1.7 | 86.7
[5 empty] | TOTAL | 86.7
2.7 | 04.005.0127-0 | 04.005.0127-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliara , a velocidade media de 10km/h, em caminhão basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8T |  |  |  |  | 867 | T x KM
|  |  |  | carga | distancia | transporte
|  |  |  | 86.7 | 10 | 867
2.8 | 03.011.0015-1 | 03.011.0015-B | Compactação com material de boa qualidade utilizando vibro-compactador portátil |  |  |  |  | 51 | M³
|  |  | local | comprimento | largura | altura | volume
|  |  | TERRENO | 17 | 10 | 0.3 | 51
3. |  |  | ESTRUTURA
3.1 | 11.013.0075-0 | 11.013.0075-A | Concreto armado, FCK=25MPA, incluindo materiais para 1, 00M3 de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas |  |  |  |  | 9.788 | m3
|  |  | quantidade | comprimento | largura | altura | volume
|  | SAPATA | 15 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 3.84
|  | CINTA | 1 | 46 | 0.15 | 0.4 | 2.76
|  | PESCOÇO DE PILAR | 15 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.72
|  | PILAR | 8 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.8
|  | PILAR | 4 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 0.624
|  | SAPATA BANCADA | 16 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | CINTA | 1 | 34 | 0.1 | 0.3
|  | PILAR | 16 | 1.5 | 0.1 | 0.3
|  | VIGA | 1 | 34 | 0.1 | 0.3
|  | SAPATA BANCADA | 12 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.576
|  | PILAR BANCADA | 12 | 0.13 | 0.2 | 1.5 | 0.468
[6 empty] | TOTAL | 9.788
3.2 | 11.030.0020-0 | 11.030.0020-A | Laje pre-moldada beta 11, para sobregarga até 3,5KN/M2 e vão de 4,4m, considerando vigotas e armadura negativa, inclusive capeamento de 3cm de espessura, c/ concreto FCK=20MPA e escoramento. Fornecimento e montagem do conjunto. |  |  |  |  | 0 | m²
|  |  | comodos | largura | comprimento | quant | área
|  |  | BANCADA | 1.5 | 7 | 2
[5 empty] | TOTAL - | TOTAL -
4. |  |  | PAREDES E PAINEIS
4.1 | 12.003.0080-0 | 12.003.0080-A | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), em paredes com vãos e arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real |  |  |  |  | 30 | m2
|  |  | local | comprimento | altura | quant | área
|  |  | PARA AS DUAS BANCADAS | 1.5 | 1 | 10 | 15
|  |  | PAREDE NO MEIO SOB A BANCADA | 15 | 1 | 1 | 15
[6 empty] | TOTAL | 30
5 |  |  | REVESTIMENTOS
5.1 | 13.001.0026-0 | 13.001.0026-A | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura |  |  |  |  | 95.96 | M2
PAREDE
|  |  | local | comprimento | altura | quant | área
|  |  | PILARES DE CONCRETO | 0.8 | 2.5 | 12 | 24
|  |  | PILARES DE CONCRETO | 0.8 | 3.9 | 3 | 9.36
|  |  | BANCADA | 3 | 1 | 10 | 30
|  |  | BANCADA - LATERAL PAREDE | 0.13 | 1 | 20 | 2.6
|  |  | BANCADA | 15 | 1 | 2 | 30
[6 empty] | TOTAL | 95.96
5.2 | 13.045.0075-0 | 13.045.0075-A | Revestimento vertical em divisórias ou bancadas (ilhaga) em marmore branco classico, 2cm de espessura, com 2 polimentos, assentes como em 13.045.0065 | [5 empty] | M2
|  |  | local | quantidade | comprimento | largura | área
|  |  | BANCADA | 2 | 7 | 1.5 | 21
5.3 | 13.330.0023-0 | 13.330.0023-A | Assentamento de bancadas ou ilhargas, com placas de marmore ou granito, exclusive estas, em superficie em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2, com espessura media de 3, 5CM e rejuntamento de cimento branco e corante | [5 empty] | M2
|  |  | local | quantidade | comprimento | largura | área
|  |  | BANCADA | 2 | 7 | 1.5 | 21
5.4 | 13.030.0290-0 | 13.030.0290-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8, 5MM DE ESPESSURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  |  |  |  | 0 | M2
|  |  | local | comprimento | altura | área
|  |  | BANCADA PAREDE EXTERNA | 26 | 1
5.5 | 13.025.0016-0 | 13.025.0016-A | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, EXCLUSIVE ESTES, CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE |  |  |  |  | 0 | M2
|  |  | local | comprimento | altura | área
|  |  | BANCADA PAREDE EXTERNA | 26 | 1
6. |  |  | PISO / SOLEIRAS / RODAPES
6.1 | 11.003.001-1 | 11.003.0001-B | Concreto simples, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00m na horizontal e 10,00m na vertical, produção, lançamento e adensamento na quantidade de 2,00m³/h |  |  |  |  | 9.6 | M³
|  | local | QUANT | comprimento | largura | espessura | volume
|  | PISO | 1 | 15 | 8 | 0.08 | 9.6
|  | DESCONTAR AREA DOS PILARES | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.048
[6 empty] | TOTAL | 9.552
6.2 | 13.301.132-0 | 13.301.0132-A | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura 5cm |  |  |  |  | 119.52 | M²
|  | local | QUANT | comprimento | largura | área
|  | PISO | 1 | 15 | 8 | 120
|  | DESCONTAR AREA DOS PILARES | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.48
[5 empty] | TOTAL | 119.52
6.3 | 13.330.0075-0 | 13.330.0075-A | Revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, 40X40CM, sujeito a trafego intenso, resistencia a abrasão P.E.I.-IV, assentes em superficie com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante |  |  |  |  | 115.2876 | m²
|  |  | local | comprimento | largura | área
|  |  | PISO | 14.74 | 7.74 | 114.0876
|  |  | RODAPÉ | 26 | 0.1
|  |  | rodapé pilares | 12 | 0.1 | 1.2
[5 empty] | TOTAL | 115.2876
6.4 | 13.365.0170-0 | 13.365.0170-A | Soleira em granito cinza corumba, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 13CM, assentes em superficie em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante |  |  |  |  | 46 | M
|  |  | local | comprimento
|  |  | LIMITE DO PISO | 46
7. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA
7.1 | 15.004.0180-0 | 15.004.0180-A | Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 2 | un
|  |  | local | quantidade
|  |  | piso | 2
2
7.2 | 06.271.0061-0 | 06.271.0061-A | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO |  |  |  |  | 24 | m
7.3 | 05.105.0011-0 | 05.105.0011-A | Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais |  |  |  |  | 8 | h
7.4 | 18.081.0020-0 | 18.081.0020-A | Bancada seca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobrea apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestiment. fornecimento e colocação. |  |  |  |  | 45 | ml
bancada de 1,80m x 15ml - teremos 3 bancada com 0,60 x 15m perfazendo | [5 empty] | 15 | 3 | 45
7.5 | 15.004.0061-0 | 15.004.0061-A | Instalação e assentamento de pia com 2 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3, 00M de tubo de PVC DE 25MM, 3, 00M de tubo de PVC DE 50MM E CONEXOES | [5 empty] | und.
7.6 | 18.016.0040-0 | 18.016.0040-A | Cuba de aço inoxidavel de 500X400X200MM, em chapa 20.304, valvula de scoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2"X1.1/2", exclusive torneira. FORNECIMENTO E COLOCACAO | [5 empty] | und.
7.7 | 18.009.0058-0 | 18.009.0058-0 | Torneira para pia ou tanque, 1158 DE 1/2"X18CM aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | [5 empty] | und.
7.5 | 18.009.0078-0 | 18.009.0078-A | Torneira para jardim, de 3/4 x 10cm aproximadamente, metal cromado. Fornecimento. |  |  |  |  | 1 | und.
8. |  |  | SISTEMA DE ESGOTO
8.1 | 03.001.0095-0 | 03.001.0095-A | Escavação e reaterro de vala, em material de 1ª categoria, para ligação predial de esgoto sanitário |  |  |  |  | 3.36 | m³
|  |  |  | extensão | largura | altura | volume
|  |  | ligação do ralo a caixa existente | 28 | 0.3 | 0.4 | 3.36
[6 empty] | TOTAL | 3.36
8.2 | 03.011.0015-1 | 03.011.0015-B | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material |  |  |  |  | 2.123 | m³
|  |  | local | volume escavado | extensão | área do tubo | volume
|  |  | ligação do ralo a caixa existente | 3.36 | 28 | 0.088355 | 2.123
8.3 | 15.036.0051-0 | 15.036.0051-A | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido de 75mm soldável, inclusive conexões e emendas.(Sai dos sumidouros, passa pela caixa de passagem e vai até a manilha existente) |  |  |  |  | 28 | ml
9. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | 15.015.0035-0 | 15.015.0035-A | Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria |  |  |  |  | 4 | unid.
|  |  | comodo | quantidade
|  |  | galpão | 4
|  |  | TOTAL = | 4
9.2 | 15.007.0495-0 | 15.007.0495-A | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de até 3 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 1 | unid.
9.3 | 15.007.0575-0 | 15.007.0575-A | Fornecimento e colocação de disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50 A; |  |  |  |  | 1 | unid.
9.4 | 21.026.0035-0 | 21.026.0035-A | Cabo de cobre flexivel de 750V, seção de 2x6,0mm2, pvc /70°C.FORNECIMENTO |  |  |  |  | 50 | ml
9.5 | 18.027.0455-0 | 18.027.0455-A | Globo esferico, plafonier repuxado de aluminio com difusor em base de vidro leitoso de 4"X6".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 6 | unid.
9.6 | 15.020.0153-0 | 15.020.0153-A | Lampada de led, bulbo, A60/DY, 7W, 100/240V, base E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO |  |  |  |  | 6 | unid.
10. |  |  | COBERTURA
10.1 | 16.001.0055-0 | 16.001.0055-A | Madeiramento para cobertura em quatro ou mais águas em telhas cerâmicas, constituído de cumeeira, terças, rincões e espigões de 3" x 4.1/2", caibros de 3" x 1.1/2", ripas de 1,5 x 4cm, tudo em maçaranduba serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 159.408 | m²
|  |  |  | largura | comprimento | área
|  |  |  | 9.84 | 16.2 | 159.408
10.2 | 16.001.0073-0 | 16.001.0073-A | Tesoura completa em madeira serrada, para vão de 8,00m. FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 3 | und.
10.3 | 16.002.0015-0 | 16.002.0015-A | Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  |  |  |  | 33.04 | m
|  |  | cumeeira |  |  | 7
|  |  | espigão | 6.51 | 4 | 26.04
[5 empty] | total | 33.04
10.4 | 16.002.0010-0 | 16.002.0010-A | Cobertura em telha cerâmica colonial, exclusive cumeeira e madeiramento medida pela área real de cobertura.FORNECIMENTO ECOLOCACAO |  |  |  |  | 159.408 | m²
|  |  |  | largura | comprimento | área
|  |  |  | 9.84 | 16.2 | 159.408
10.5 | 16.003.0020-0 | 16.003.0020-A | Fixação de telhas cerA~micas, tipo colonial (exclusive estas) com arame de cobre Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 159.408 | m²
igual área de telhado
11. |  |  | PINTURA
11.1 | 17.018.0010-0 | 17.018.0010-A | Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários |  |  |  |  | 47.12 | m²
PAREDE
|  |  | local | comprimento | altura | quant | área
|  |  | pilares | 0.8 | 2.5 | 12 | 2
|  |  |  | 0.8 | 3.9 | 3 | 3.12
|  |  | viga bancada | 15 | 0.1 | 2 | 1.5
|  |  | parede da bancada da cuba | 1.5 | 1 | 7 | 10.5
|  |  | parede da bancada da cuba | 15 | 1 | 2 | 30
[5 empty] | total |  | 47.12
11.2 | 17.018.0031-0 | 17.018.0031-A | Pintura com tinta látex PVA fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento de alta classe, em três demãos e mais uma demão de massa corrida PVA e lixamento, sobre a superfície já preparada, conforme o item 17.018.010, exclusive este preparo |  |  |  |  | 47.12 | m2
IGUAL A ÁREA DE PREPARO DE SUPERFICIE NOVA TINTA PVA
11.3 | 17.020.0010-0 | 17.020.0010-A | Envernizamento de madeira com verniz sintético brilhante para interior, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento |  |  |  |  | 159.408 | m²
|  |  | local | largura | comprimento | área
|  |  | estrutura do telhado | 9.84 | 16.2 | 159.408

## PLAN ONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA MANUSEIO DE PESCADO PARA SUPORTE AOS RANCHOS DE PESCA
LOCAL: | CAMERUM, PORTO DA ALDEIA, SÃO PEDRO DA ALDEIA
[6 empty] | BDI: | 20.36% |  | 1.2036
[6 empty] | Base de Cálculo- Tabela EMOP: | 2020-07-01
ITEM | CÓDIGO EMOP | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-0 | Fornecimento e colocação de placa indicativa da obra, em chapa de zinco, estruturada com madeira nas suas bordas, sendo os dizeres adesivável com letras computadorizadas. As dimensões serão de 4,00m no comprimento e 3,00m de altura. | M² | 3 | 351.47 | 423.0293 | 1269.09
1.2 | 01.018.0001-0 | Marcação de obra sem instrumento topografico, considerada a projeção horizontal da area envolvente | m² | 120 | 2.69 | 3.2377 | 388.52
[5 empty] | Sub-Total |  | 1657.61
2. |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 01.005.0001-0 | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação | m² | 170 | 8.08 | 9.7251 | 1653.26
2.2 | 03.001.0001-1 | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), ate 1, 50M de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | M³ | 15 | 54.94 | 66.1258 | 991.89
2.3 | 03.013.0001-1 | Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade, exclusive este. | m³ | 11.16 | 33.93 | 40.8381 | 455.75
2.4 | 20.104.0001-0 | Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO | m³ | 51 | 52.83 | 63.5862 | 3242.9
2.5 | 03.009.0004-0 | Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra | m³ | 51 | 72.72 | 87.5258 | 4463.82
2.6 | 04.011.0051-1 | Carga e descarga mecânica, de material a granel, com pá mecânica, compreendendo os tempos de para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t. | T | 86.7 | 8.27 | 9.9538 | 862.99
2.7 | 04.005.0127-0 | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliara , a velocidade media de 10km/h, em caminhão basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8T | t xkm | 867 | 3.07 | 3.6951 | 3203.61
2.8 | 03.011.0015-1 | Compactação com material de boa qualidade utilizando vibro-compactador portátil | m³ | 51 | 21.34 | 25.6848 | 1309.93
[5 empty] | Sub-Total |  | 16184.15
3. |  | ESTRUTURA
ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 | 11.013.0075-0 | Concreto armado, FCK=20MPA, incluindo materiais para 1, 00M3 de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas | m³ | 9.788 | 2049.33 | 2466.5736 | 24142.82 | 137.29
3.2 | 11.030.0020-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATE 3, 5KN/M2 E VAODE 4, 40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | m² | 0 | 100.5 | 120.9618 | 0 | 586.31
[5 empty] | Sub-Total |  | 24142.82
4. |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | 12.003.0080-0 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), em paredes com vãos e arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real | m² | 30 | 57.57 | 69.2913 | 2078.74
[5 empty] | Sub-Total |  | 2078.74
5. |  | REVESTIMENTOS / AZULEJOS
EMBOÇO
5.1 | 13.001.0026-0 | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura | m² | 95.96 | 28.18 | 33.9174 | 3254.72
5.2 | 13.045.0075-0 | Revestimento vertical em divisórias ou bancadas (ilhaga) em marmore branco classico, 2cm de espessura, com 2 polimentos, assentes como em 13.045.0065 | m² | 0 | 328.47 | 395.3465 | 0
5.3 | 13.330.0023-0 | Assentamento de bancadas ou ilhargas, com placas de marmore ou granito, exclusive estas, em superficie em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2, com espessura media de 3, 5CM e rejuntamento de cimento branco e corante | m² | 0 | 95.47 | 114.9077 | 0
5.4 | 13.030.0290-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8, 5MM DE ESPESSURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | m² | 0 | 98.13 | 118.1093
5.5 | 13.025.0016-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, EXCLUSIVE ESTES, CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE | m² | 0 | 80.35 | 96.7093
[5 empty] | Sub-Total |  | 3254.72
6. |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS
6.1 | 11.003.0001-1 | Concreto simples, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00m na horizontal e 10,00m na vertical, produção, lançamento e adensamento na quantidade de 2,00m³/h | m² | 9.6 | 408.25 | 491.3697 | 4717.15
6.2 | 13.301.0132-0 | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura 5cm | m² | 119.52 | 43.49 | 52.3446 | 6256.22
6.3 | 13.330.0075-0 | Revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, 40X40CM, sujeito a trafego intenso, resistencia a abrasão P.E.I.-IV, assentes em superficie com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante | m² | 115.2876 | 64.93 | 78.1497 | 9009.7
6.4 | 13.330.0060-0 | Soleira em granito cinza corumba, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 13CM, assentes em superficie em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante | m | 46 | 95.47 | 114.9077 | 5285.75
[5 empty] | Sub-Total |  | 25268.82
7. |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
7.1 | 15.004.0180-0 | Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 2 | 100.27 | 120.685 | 241.37
7.2 | 06.271.0061-0 | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | m | 24 | 1.86 | 2.2387 | 53.73
7.3 | 05.105.0011-0 | Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais | h | 8 | 21.67 | 26.082 | 208.66
7.4 | 18.081.0020-0 | Bancada seca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobrea apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestiment. fornecimento e colocação. | m | 45 | 248.05 | 298.553 | 13434.88
7.5 | 15.004.0061-0 | Instalação e assentamento de pia com 2 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3, 00M de tubo de PVC DE 25MM, 3, 00M de tubo de PVC DE 50MM E CONEXOES | un | 0 | 293.64 | 353.4251 | 0
7.6 | 18.016.0040-0 | Cuba de aço inoxidavel de 500X400X200MM, em chapa 20.304, valvula de scoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2"X1.1/2", exclusive torneira. FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 0 | 524.08 | 630.7827 | 0
7.7 | 18.009.0058-0 | Torneira para pia ou tanque, 1158 DE 1/2"X18CM aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 0 | 29.15 | 35.0849 | 0
7.5 | 18.009.0078-0 | Torneira para jardim, de 3/4 x 10cm aproximadamente, metal cromado. Fornecimento. | un | 1 | 27.41 | 32.9907 | 32.99
[5 empty] | Sub-Total |  | 13971.63
8. |  | SISTEMA DE ESGOTO
8.1 | 03.001.0095-0 | Escavação e reaterro de vala, em material de 1ª categoria, para ligação predial de esgoto sanitário | m3 | 3.36 | 39.75 | 47.8431 | 160.75
8.2 | 03.011.0015-1 | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material | m3 | 2.123 | 21.34 | 25.6848 | 54.53
8.3 | 15.036.0051-0 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido de 75mm soldável, inclusive conexões e emendas.(Sai dos sumidouros, passa pela caixa de passagem e vai até a manilha existente) | m | 28 | 20.68 | 24.8904 | 696.93
[5 empty] | Sub-Total |  | 912.21
9. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 15.015.0035-0 | Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 4 | 541.28 | 651.4846 | 2605.94
9.2 | 15.007.0495-0 | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de até 3 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 95.67 | 115.1484 | 115.15
9.3 | 15.007.0575-0 | Fornecimento e colocação de disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50 A; | un | 1 | 29.8 | 35.8673 | 35.87
9.4 | 21.026.0035-0 | Cabo de cobre flexivel de 750V, seção de 2x6,0mm2, pvc /70°C.FORNECIMENTO | m | 50 | 6.79 | 8.1724 | 408.62
9.5 | 18.027.0455-0 | Globo esferico, plafonier repuxado de aluminio com difusor em base de vidro leitoso de 4"X6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 6 | 40.24 | 48.4329 | 290.5972
9.6 | 15.020.0153-0 | Lampada de led, bulbo, A60/DY, 7W, 100/240V, base E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO | un | 6 | 7.38 | 8.8826 | 53.2954
[5 empty] | Sub-Total |  | 3509.4726
10.0 |  | TELHADO
10.1 | 16.001.0055-0 | Madeiramento para cobertura em quatro ou mais águas em telhas cerâmicas, constituído de cumeeira, terças, rincões e espigões de 3" x 4.1/2", caibros de 3" x 1.1/2", ripas de 1,5 x 4cm, tudo em maçaranduba serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 159.408 | 86.79 | 104.4604 | 16651.83
10.2 | 16.001.0073-0 | Tesoura completa em madeira serrada, para vão de 8,00m. FORNECIMENTO E COLOCACAO | um | 3 | 2203.49 | 2652.1206 | 7956.36
10.3 | 16.002.0015-0 | Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | ml | 33.04 | 25.61 | 30.8242 | 1018.43
10.4 | 16.002.0010-0 | Cobertura em telha cerâmica colonial, exclusive cumeeira e madeiramento medida pela área real de cobertura.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | m² | 159.408 | 127.55 | 153.5192 | 24472.19
10.5 | 16.003.0020-0 | Fixação de telhas cerA~micas, tipo colonial (exclusive estas) com arame de cobre Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m2 | 159.408 | 18.3 | 22.0259 | 3511.1
[5 empty] | Sub-Total |  | 53609.91
11.0 |  | PINTURA
11.1 | 17.018.0010-0 | Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários | m² | 47.12 | 23.16 | 27.8754 | 1313.49
11.2 | 17.018.0031-0 | Pintura com tinta látex PVA fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento de alta classe, em três demãos e mais uma demão de massa corrida PVA e lixamento, sobre a superfície já preparada, conforme o item 17.018.010, exclusive este preparo | m2 | 47.12 | 25.71 | 30.9446 | 1458.11
11.3 | 17.020.0010-0 | Envernizamento de madeira com verniz sintético brilhante para interior, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento | m2 | 159.408 | 13.1 | 15.7672 | 2513.41
[5 empty] | Sub-Total |  | 5285.01
[5 empty] | TOTAL |  | 149875.0926 |  | 149875.0926
Obs.: Foi adotado a técnica de arredondamento "ARRED", considerando 02 casa decimais.

## PLAN DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA MANUSEIO DE PESCADO PARA SUPORTE AOS RANCHOS DE PESCA
LOCAL: | CAMERUM, PORTO DA ALDEIA, SÃO PEDRO DA ALDEIA
[6 empty] | BDI: | 26.59% |  | 1.2659
[6 empty] | Base de Cálculo- Tabela EMOP: | 2020-07-01
ITEM | CÓDIGO EMOP | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-A | Fornecimento e colocação de placa indicativa da obra, em chapa de zinco, estruturada com madeira nas suas bordas, sendo os dizeres adesivável com letras computadorizadas. As dimensões serão de 4,00m no comprimento e 3,00m de altura. | M² | 3 | 325.91 | 412.5695 | 1237.71
1.2 | 01.018.0001-A | Marcação de obra sem instrumento topografico, considerada a projeção horizontal da area envolvente | m² | 120 | 2.42 | 3.0635 | 367.62
[5 empty] | Sub-Total |  | 1605.33
2. |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 01.005.0001-A | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação | m² | 170 | 7 | 8.8613 | 1506.42
2.2 | 03.001.0001-B | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), ate 1, 50M de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | M³ | 15 | 47.62 | 60.2822 | 904.23
2.3 | 03.013.0001-B | Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade, exclusive este. | m³ | 11.16 | 29.41 | 37.2301 | 415.49
2.4 | 20.104.0001-A | Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO | m³ | 51 | 52.83 | 66.8775 | 3410.75
2.5 | 03.009.0004-A | Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra | m³ | 51 | 63.03 | 79.7897 | 4069.27
2.6 | 04.011.0051-B | Carga e descarga mecânica, de material a granel, com pá mecânica, compreendendo os tempos de para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t. | T | 86.7 | 7.9 | 10.0006 | 867.05
2.7 | 04.005.0127-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliara , a velocidade media de 10km/h, em caminhão basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8T | t xkm | 867 | 3 | 3.7977 | 3292.61
2.8 | 03.011.0015-B | Compactação com material de boa qualidade utilizando vibro-compactador portátil | m³ | 51 | 18.6 | 23.5457 | 1200.83
[5 empty] | Sub-Total |  | 15666.65
3. |  | ESTRUTURA
ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 | 11.013.0075-A | Concreto armado, FCK=25MPA, incluindo materiais para 1, 00M3 de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas | m³ | 9.788 | 1906.18 | 2413.0333 | 23618.77 | 137.29
3.2 | 11.030.0020-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATE 3, 5KN/M2 E VAODE 4, 40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | m² | 0 | 100.5 | 127.2229 | 0 | 586.31
[5 empty] | Sub-Total |  | 23618.77
4. |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | 12.003.0080-A | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), em paredes com vãos e arestas, até 3,00m de altura e medida pela área real | m² | 30 | 51.9 | 65.7002 | 1971.01
[5 empty] | Sub-Total |  | 1971.01
5. |  | REVESTIMENTOS / AZULEJOS
EMBOÇO
5.1 | 13.001.0026-A | Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura | m² | 95.96 | 25.41 | 32.1665 | 3086.7
5.2 | 13.045.0075-0 | Revestimento vertical em divisórias ou bancadas (ilhaga) em marmore branco classico, 2cm de espessura, com 2 polimentos, assentes como em 13.045.0065 | m² | 0 | 328.47 | 415.8102 | 0
5.3 | 13.330.0023-0 | Assentamento de bancadas ou ilhargas, com placas de marmore ou granito, exclusive estas, em superficie em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2, com espessura media de 3, 5CM e rejuntamento de cimento branco e corante | m² | 0 | 95.47 | 120.8555 | 0
5.4 | 13.030.0290-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8, 5MM DE ESPESSURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | m² | 0 | 98.13 | 124.2228
5.5 | 13.025.0016-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, EXCLUSIVE ESTES, CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE | m² | 0 | 80.35 | 101.7151
[5 empty] | Sub-Total |  | 3086.7
6. |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS
6.1 | 11.003.0001-B | Concreto simples, dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte equivalente a 20,00m na horizontal e 10,00m na vertical, produção, lançamento e adensamento na quantidade de 2,00m³/h | m² | 9.6 | 383.97 | 486.0676 | 4666.25
6.2 | 13.301.0132-A | Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura 5cm | m² | 119.52 | 39.24 | 49.6739 | 5937.03
6.3 | 13.330.0075-A | Revestimento de piso com ladrilho ceramico, antiderrapante, 40X40CM, sujeito a trafego intenso, resistencia a abrasão P.E.I.-IV, assentes em superficie com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante | m² | 115.2876 | 59.49 | 75.3084 | 8682.12
6.4 | 13.365.0170-A | Soleira em granito cinza corumba, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 13CM, assentes em superficie em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante | m | 46 | 20.16 | 25.5205 | 1173.95
[5 empty] | Sub-Total |  | 20459.35
7. |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
7.1 | 15.004.0180-A | Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO | un | 2 | 95.13 | 120.4251 | 240.85
7.2 | 06.271.0061-A | Tubo de PVC rígido, soldavél, para água fria, com diâmetro de 25mm. FORNECIMENTO | m | 24 | 1.86 | 2.3546 | 56.51
7.3 | 05.105.0011-A | Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais | h | 8 | 18.77 | 23.7609 | 190.09
7.4 | 18.081.0020-A | Bancada seca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobrea apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestiment. fornecimento e colocação. | m² | 45 | 239.68 | 303.4109 | 13653.49
7.5 | 15.004.0061-A | Instalação e assentamento de pia com 2 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3, 00M de tubo de PVC DE 25MM, 3, 00M de tubo de PVC DE 50MM E CONEXOES | un | 0 | 265.37 | 335.9319 | 0
7.6 | 18.016.0040-A | Cuba de aço inoxidavel de 500X400X200MM, em chapa 20.304, valvula de scoamento tipo americana 1623, sifão 1680 1.1/2"X1.1/2", exclusive torneira. FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 0 | 520.48 | 658.8756 | 0
7.7 | 18.009.0058-0 | Torneira para pia ou tanque, 1158 DE 1/2"X18CM aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO | un | 0 | 29.15 | 36.901 | 0
7.5 | 18.009.0078-A | Torneira para jardim, de 3/4 x 10cm aproximadamente, metal cromado. Fornecimento. | un | 1 | 27.41 | 34.6983 | 34.7
[5 empty] | Sub-Total |  | 14175.64
8. |  | SISTEMA DE ESGOTO
8.1 | 03.001.0095-A | Escavação e reaterro de vala, em material de 1ª categoria, para ligação predial de esgoto sanitário | m3 | 3.36 | 34.45 | 43.6103 | 146.53
8.2 | 03.011.0015-B | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material | m3 | 2.123 | 18.6 | 23.5457 | 49.99
8.3 | 15.036.0051-A | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido de 75mm soldável, inclusive conexões e emendas.(Sai dos sumidouros, passa pela caixa de passagem e vai até a manilha existente) | m | 28 | 19.13 | 24.2167 | 678.07
[5 empty] | Sub-Total |  | 874.59
9. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 15.015.0035-A | Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | un | 4 | 479.72 | 607.2775 | 2429.11
9.2 | 15.007.0495-A | Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de até 3 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | un | 1 | 85.39 | 108.0952 | 108.1
9.3 | 15.007.0575-A | Fornecimento e colocação de disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50 A; | un | 1 | 29.09 | 36.825 | 36.83
9.4 | 21.026.0035-A | Cabo de cobre flexivel de 750V, seção de 2x6,0mm2, pvc /70°C.FORNECIMENTO | m | 50 | 6.79 | 8.5955 | 429.77
9.5 | 18.027.0455-A | Globo esferico, plafonier repuxado de aluminio com difusor em base de vidro leitoso de 4"X6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 6 | 37.67 | 47.6865 | 286.1187
9.6 | 15.020.0153-A | Lampada de led, bulbo, A60/DY, 7W, 100/240V, base E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO | un | 6 | 7.23 | 9.1525 | 54.9147
[5 empty] | Sub-Total |  | 3344.8435
10.0 |  | TELHADO
10.1 | 16.001.0055-A | Madeiramento para cobertura em quatro ou mais águas em telhas cerâmicas, constituído de cumeeira, terças, rincões e espigões de 3" x 4.1/2", caibros de 3" x 1.1/2", ripas de 1,5 x 4cm, tudo em maçaranduba serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 159.408 | 80.36 | 101.7277 | 16216.21
10.2 | 16.001.0073-A | Tesoura completa em madeira serrada, para vão de 8,00m. FORNECIMENTO E COLOCACAO | um | 3 | 2040.96 | 2583.6513 | 7750.95
10.3 | 16.002.0015-A | Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | ml | 33.04 | 22.93 | 29.0271 | 959.05
10.4 | 16.002.0010-A | Cobertura em telha cerâmica colonial, exclusive cumeeira e madeiramento medida pela área real de cobertura.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | m² | 159.408 | 115.98 | 146.8191 | 23404.14
10.5 | 16.003.0020-A | Fixação de telhas cerA~micas, tipo colonial (exclusive estas) com arame de cobre Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m2 | 159.408 | 16.03 | 20.2924 | 3234.77
[5 empty] | Sub-Total |  | 51565.12
11.0 |  | PINTURA
11.1 | 17.018.0010-A | Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador PVA, uma demão de massa corrida PVA e lixamentos necessários | m² | 47.12 | 20.39 | 25.8117 | 1216.25
11.2 | 17.018.0031-A | Pintura com tinta látex PVA fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento de alta classe, em três demãos e mais uma demão de massa corrida PVA e lixamento, sobre a superfície já preparada, conforme o item 17.018.010, exclusive este preparo | m2 | 47.12 | 23.07 | 29.2043 | 1376.11
11.3 | 17.020.0010-A | Envernizamento de madeira com verniz sintético brilhante para interior, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento | m2 | 159.408 | 11.88 | 15.0389 | 2397.32
[5 empty] | Sub-Total |  | 4989.68
[5 empty] | TOTAL |  | 141357.6835 |  | 141357.6835
Obs.: Foi adotado a técnica de arredondamento "ARRED", considerando 02 casa decimais.

## CRON FIS FIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA MANUSEIO DE PESCADO PARA SUPORTE AOS RANCHOS DE PESCA
LOCAL: | CAMERUM, PORTO DA ALDEIA, SÃO PEDRO DA ALDEIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º MÊS | TOTAL
|  | R$ | R$
100%
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1605.33 | 1605.33
100%
2. | MOVIMENTO DE TERRA | 15666.65 | 15666.65
100%
3. | ESTRUTURA | 23618.77 | 23618.77
100%
4. | PAREDES E PAINÉIS | 1971.01 | 1971.01
100%
5. | REVESTIMENTOS / AZULEJOS | 3086.7 | 3086.7
100%
6. | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS | 20459.35 | 20459.35
100%
7. | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 14175.64 | 14175.64
100%
8. | SISTEMA DE ESGOTO | 874.59 | 874.59
100%
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3344.8435 | 3344.8435
100%
10.0 | TELHADO | 51565.12 | 51565.12
100%
11.0 | PINTURA | 4989.68 | 4989.68
| Total no mês: | 141357.6835
| % do valor total: | 100%
| Total Acumulado: | 141357.6835
OBS.: | BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP JULHO/2020

## RESUMO
PLANILHA DE CUSTO DESONERADA - RESUMO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA MANUSEIO DE PESCADO PARA SUPORTE AOS RANCHOS DE PESCA
LOCAL: | CAMERUM, PORTO DA ALDEIA, SÃO PEDRO DA ALDEIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | TOTAL COM BDI | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1605.33 | 1.14%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 15666.65 | 11.09%
3.0 | ESTRUTURA |  | 23618.77 | 16.71%
4.0 | PAREDES E PAINÉIS |  | 1971.01 | 1.39%
5.0 | REVESTIMENTOS / AZULEJOS |  | 3086.7 | 2.18%
6.0 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS |  | 20459.35 | 14.47%
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS |  | 14175.64 | 10.03%
8.0 | SISTEMA DE ESGOTO |  | 874.59 | 0.62%
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 3344.8435 | 2.37%
10.0 | TELHADO |  | 51565.12 | 36.48%
11.0 | PINTURA |  | 4989.68 | 3.53%
TOTAL GERAL |  | 141357.6835
OBS.: | BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP JULHO/2020

## CRONO MAX
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO DESONERADO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA MANUSEIO DE PESCADO PARA SUPORTE AOS RANCHOS DE PESCA
LOCAL: | CAMERUM, PORTO DA ALDEIA, SÃO PEDRO DA ALDEIA
| REFERÊNCIA | 1º MÊS | TOTAL
| Total no mês: | 141357.6835 | 141357.6635
| % do valor total | 12.49% | 12.49%
| Total Acumulado: | 141357.6835 | 141357.6635
BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP JULHO/2020

## BDI DESONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA MANUSEIO DE PESCADO PARA SUPORTE AOS RANCHOS DE PESCA
LOCAL: | CAMERUM, PORTO DA ALDEIA, SÃO PEDRO DA ALDEIA
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - DESONERADA - Lei 12.844/13
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 2
X.2 - Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.7
X.3 - Risco |  |  |  |  | 0.8
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 3.5
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.5
Y = |  |  |  |  | 0.5
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 5.7
Z = |  |  |  |  | 5.7
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal |  |  |  |  | 5
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 |  |  |  |  | 4.5
I = |  |  |  |  | 13.15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão compatíveis com os valores mínimos dos parametros das novas determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário) |  |  | B.D.I Desonerado è |  | 26.59%

## BDI ONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA MANUSEIO DE PESCADO PARA SUPORTE AOS RANCHOS DE PESCA
LOCAL: | CAMERUM, PORTO DA ALDEIA, SÃO PEDRO DA ALDEIA
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - ONERADA - Lei 12.844/13
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 2
X.2 - Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.7
X.3 - Risco |  |  |  |  | 0.8
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 3.5
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.5
Y = |  |  |  |  | 0.5
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 5.7
Z = |  |  |  |  | 5.7
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal |  |  |  |  | 5
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 |  |  |  |  | 0
I = |  |  |  |  | 8.65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão compatíveis com os parametros das determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário). |  |  | B.D.I Onerada è |  | 20.36%