## MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE MAQUINA E SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: | DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM | REF. | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UNID. | QUANT.
1.0 | Cotação | 19.010.0025-5* | CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D´ÁGUA A ALTA PRESSÃO COM SUCÇÃO POR AÇÃO DE VÁCUO (VÁCUO SEWER-JET), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE, MANGUEIRAS DE CAPACITAÇÃO DE 4”, PARA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO. | [5 empty] | H | 1920
|  |  | 1 | EQUIPAMENTO |  | 8 |  | Por Dia
|  |  |  | 8 | x | 1 | = | 8
|  |  |  | 8 | x | 5 | = | 40
|  |  |  | 40 | x | 4 | = | 160
|  |  | TOTAL | 160 | x | 12 | = | 1920
2.0 | Cotação | 19.010.0025-05* | CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS, REDES DE ESGOTO SANITÁRIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM CHASSI, CONFORME DESCRIÇÃO: TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM). INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO. | [5 empty] | H | 1920
|  |  | 1 | EQUIPAMENTO |  | 8 |  | Por Dia
|  |  |  | 8 | x | 1 | = | 8
|  |  |  | 8 | x | 5 | = | 40
|  |  |  | 40 | x | 4 | = | 160
|  |  | TOTAL | 160 | x | 12 | = | 1920
3.0 | Cotação | 19.010.0025-05* | CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS, REDES DE ESGOTO SANITÁRIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM CHASSI, CONFORME DESCRIÇÃO: TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM). INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO. | [5 empty] | H | 640
|  |  | 1 | EQUIPAMENTO |  | 8 |  | Por Dia
|  |  |  | 8 | x | 1 | = | 8
|  |  |  | 8 | x | 5 | = | 40
|  |  |  | 40 | x | 4 | = | 160
|  |  | TOTAL | 160 | x | 4 | = | 640
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PLÚBLICOS

## PCO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE MAQUINA E SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | [12 empty] | DATA-BASE: JUNHO 2023 ONERADO
LOCAL: | DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
PLANILHA DE CUSTO
ITEM | REF. | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI: | R$ VALOR TOTAL S/ BDI | R$ VALOR TOTAL C/ BDI: 14,02%
1.0 | Cotação | 19.010.0025-5* | CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D´ÁGUA A ALTA PRESSÃO COM SUCÇÃO POR AÇÃO DE VÁCUO (VÁCUO SEWER-JET), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE, MANGUEIRAS DE CAPACITAÇÃO DE 4”, PARA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO. | [5 empty] | H | 1920 | 309.56 | 352.9603 | 594355.2 | 677683.799 | 677683.799
|  |  | 1 | EQUIPAMENTO |  | 8 |  | Por Dia
|  |  |  | 8 | x | 1 | = | 8 | [6 empty] | 594355.2 | 677683.799
|  |  |  | 8 | x | 5 | = | 40
|  |  |  | 40 | x | 4 | = | 160
|  |  | TOTAL | 160 | x | 12 | = | 1920
2.0 | Cotação | 19.010.0025-05* | CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS, REDES DE ESGOTO SANITÁRIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM CHASSI, CONFORME DESCRIÇÃO: TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM). INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO. | [5 empty] | H | 1920 | 492.18 | 561.1836 | 944985.6 | 1077472.5811 | 944985.6 | 1077472.5811
|  |  | 1 | EQUIPAMENTO |  | 8 |  | Por Dia
|  |  |  | 8 | x | 1 | = | 8 | [6 empty] | 1077472.5811
|  |  |  | 8 | x | 5 | = | 40
|  |  |  | 40 | x | 4 | = | 160
|  |  | TOTAL | 160 | x | 12 | = | 1920
3.0 | Cotação | 19.010.0025-05* | CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS, REDES DE ESGOTO SANITÁRIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM CHASSI, CONFORME DESCRIÇÃO: TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM). INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO. | [5 empty] | H | 640 | 492.18 | 561.1836 | 314995.2 | 359157.527 | 314995.2 | 359157.527
|  |  | 1 | EQUIPAMENTO |  | 8 |  | Por Dia
|  |  |  | 8 | x | 1 | = | 8 | [6 empty] | 359157.527
|  |  |  | 8 | x | 5 | = | 40
|  |  |  | 40 | x | 4 | = | 160
|  |  | TOTAL | 160 | x | 4 | = | 640
[9 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 1854336 | 2114313.9072
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PLÚBLICOS

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| SERVIÇO: | #REF!
| LOCAL: | #REF!
ITEM | SERVIÇO | 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | 4° Mês | 5° Mês | 6° Mês | 7° Mês | 8° Mês | 9° Mês | 10° Mês | 11° Mês | 12° Mês | TOTAL
1.0 | CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D´ÁGUA A ALTA PRESSÃO COM SUCÇÃO POR AÇÃO DE VÁCUO (VÁCUO SEWER-JET), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE, MANGUEIRAS DE CAPACITAÇÃO DE 4”, PARA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO. | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 56473.6499 | 677683.799
|  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
2.0 | CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS, REDES DE ESGOTO SANITÁRIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM CHASSI, CONFORME DESCRIÇÃO: TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM). INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO. | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 1077472.5811
|  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
3.0 | CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS, REDES DE ESGOTO SANITÁRIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM CHASSI, CONFORME DESCRIÇÃO: TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM). INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO. |  |  |  | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | 89789.3818 | [5 empty] | 359157.527
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
| % MÊS | 6.918% | 6.918% | 6.918% | 11.16% | 11.16% | 11.16% | 11.16% | 6.918% | 6.918% | 6.918% | 6.918% | 6.918% | 2114313.9072
ACUMULADO MENSAL |  | 146263.0317 | 146263.0317 | 146263.0317 | 236052.4134 | 236052.4134 | 236052.4134 | 236052.4134 | 146263.0317 | 146263.0317 | 146263.0317 | 146263.0317 | 146263.0317 |  | 2114313.9072
ACUMULADO PERCENTUAL |  | 6.918% | 13.84% | 20.75% | 31.92% | 43.08% | 54.25% | 65.41% | 72.33% | 79.25% | 86.16% | 93.08% | 100%
FOI UTILIZADA A TÉCNICA "ARRED PARA 02 CASAS DECIMAIS PARA VALORES FINANCEIROS E 04 CASAS DECIMAIS PARA PERCENTUAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PLÚBLICOS

## CDM
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO
SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE MAQUINA E SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: | Diversos bairros do municipio de São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia - RJ.
REFERÊNCIA | 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | 4° Mês | 5° Mês | 6° Mês | 7° Mês | 8° Mês | 9° Mês | 10° Mês | 11° Mês | 12° Mês | TOTAL
TOTAL NO MÊS: | 146263.0317 | 146263.0317 | 146263.0317 | 236052.4134 | 236052.4134 | 236052.4134 | 236052.4134 | 146263.0317 | 146263.0317 | 146263.0317 | 146263.0317 | 146263.0317 | 2114313.9072
% DO VALOR TOTAL: | 6.918% | 6.918% | 6.918% | 11.16% | 11.16% | 11.16% | 11.16% | 6.918% | 6.918% | 6.918% | 6.918% | 6.918% | 100%
ACUMULADO MENSAL | 146263.0317 | 292526.0634 | 438789.095 | 674841.5085 | 910893.9219 | 1146946.3354 | 1382998.7488 | 1529261.7805 | 1675524.8122 | 1821787.8438 | 1968050.8755 | 2114313.9072
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PLÚBLICOS

## SEWER JET DESO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE MAQUINA E SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: | DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
ANALÍTICO DAS COMPOSIÇÕES – JUNHO/2023 - DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | FONTE | UND | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO R$
1 | 19.010.0025-C | CUSTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO |  |  | EMOP | H | 1 | 232.14
DESCRIÇÃO ITEM COMPOSTO
ITEM | 19.010.0025-5 - CUSTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO.
1. | MAO DE OBRA | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PERCENTUAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.1.1 | 20112 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 23.16 | 23.8548
1.1.2 | 20111 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 26.01 | 26.7903
1.1.3 | 20105 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 23.16 | 23.8548
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 74.49
1.2 | MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PERCENTUAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.2.1 | 00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 5.7 |  | 5.08 | 28.956
1.2.2 | 00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,00% | EMOP | L | 0.15 | 50% | 24 | 5.4
1.2.3 | 00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.1 |  | 11.07 | 1.107
1.2.4 | 14919 | CONJUNTO DE 06 PNEUS RADIAIS, 9.00-R20,14 LONAS | EMOP | UN | 0.00065 |  | 10840.62 | 7.0464
1.2.5 | 01940 | SALARIO MINIMO MENSAL | EMOP | MES | 0.00631 |  | 1320 | 8.3292
1.2.6 | 03549 | VACUO SEWER-JET, COMPOSTO DE CHASSIS NOTOCO EQUIP.COMB.JATO D`AGUA ALTA PRES.C/VACUO, CAPTAC.MIN.ARMAZ.6,00M3,MANG.4" - Percentual=3,00% | EMOP | UN | 0.0001375 | 3% | 754159.38 | 106.8078
1.2.7 | COTAÇÃO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | L | 1500 |  | 0.0046934 | 7.035 |  | 232.1364
1.2.8 |  | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO |  | H | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | COTAÇÃO | DESPEJO DO METERIAL |  | M3 | 1.5 |  | 39.269 | 58.9
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 223.5814
[6 empty] | VALOR: |  | 298.07 | 298.07 | 0
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
*(1) = UTILIZAÇÃO DE 6.000L DE ÁGUA, 2X AO DIA (MANHÃ / TARDE);
*(2) = NÃO CONSIDERADO CUSTO DE TRANSPORTE, POIS ESTE OCORRERÁ DENTRO DO EXPEDIENTE NORMAL DE TRABALHO, OU SEJA, DENTRO DAS 8 HORAS DE TRABALHO DIÁRIO;
*(3) = DESPEJO DE 6M3 (6.000L), 2X AO DIA (MANHÃ / TARDE).
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PLÚBLICOS

## SEWER JET ONE
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE MAQUINA E SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: | DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
ANALÍTICO DAS COMPOSIÇÕES – JUNHO/2023 - ONERADO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM DE REFERÊNCIA |  |  | FONTE | UND | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO R$
1 | 19.010.0025-2 | CUSTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO |  |  | EMOP | H | 1 | 243.63
DESCRIÇÃO ITEM COMPOSTO
ITEM | 19.010.0025-5 - CUSTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO.
1. | MAO DE OBRA | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PERCENTUAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.1.1 | 1969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 26.73 | 27.5319
1.1.2 | 1970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 30.02 | 30.9206
1.1.3 | 1981 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 26.73 | 27.5319
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 85.98
1.2 | MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PERCENTUAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.2.1 | 00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 5.7 |  | 5.08 | 28.956
1.2.2 | 00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,00% | EMOP | L | 0.15 | 50% | 24 | 5.4
1.2.3 | 00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.1 |  | 11.07 | 1.107
1.2.4 | 14919 | CONJUNTO DE 06 PNEUS RADIAIS, 9.00-R20,14 LONAS | EMOP | UN | 0.00065 |  | 10840.62 | 7.0464
1.2.5 | 01940 | SALARIO MINIMO MENSAL | EMOP | MES | 0.00631 |  | 1320 | 8.3292
1.2.6 | 03549 | VACUO SEWER-JET, COMPOSTO DE CHASSIS NOTOCO EQUIP.COMB.JATO D`AGUA ALTA PRES.C/VACUO, CAPTAC.MIN.ARMAZ.6,00M3,MANG.4" - Percentual=3,00% | EMOP | UN | 0.0001375 | 3% | 754159.38 | 106.8078
1.2.7 | COTAÇÃO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | L | 1500 |  | 0.0046934 | 7.035 |  | 243.6264
1.2.8 |  | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO |  | H | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | COTAÇÃO | DESPEJO DO METERIAL |  | M3 | 1.5 |  | 39.269 | 58.9
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 223.5814
[6 empty] | VALOR: |  | 309.56 | 309.56
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
*(1) = UTILIZAÇÃO DE 6.000L DE ÁGUA, 2X AO DIA (MANHÃ / TARDE);
*(2) = NÃO CONSIDERADO CUSTO DE TRANSPORTE, POIS ESTE OCORRERÁ DENTRO DO EXPEDIENTE NORMAL DE TRABALHO, OU SEJA, DENTRO DAS 8 HORAS DE TRABALHO DIÁRIO;
*(3) = DESPEJO DE 6M3 (6.000L), 2X AO DIA (MANHÃ / TARDE).
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PLÚBLICOS

## HIDROJATO DESO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE MAQUINA E SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: | DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
ANALÍTICO DAS COMPOSIÇÕES – JUNHO/2023 - DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM DE REFERÊNCIA |  |  | FONTE | UND | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO R$
2 | 19.010.0025-C | CUSTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO |  |  | EMOP | H | 1 | 232.14 | 232.14
DESCRIÇÃO ITEM COMPOSTO
ITEM | 19.010.0025-05 CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS, REDES DE ESGOTO SANITÁRIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM CHASSI, CONFORME DESCRIÇÃO: TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM). INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO.
2.1 | MAO DE OBRA | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PERCENTUAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2.1.1 | 20112 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 23.16 | 23.8548
2.1.2 | 20111 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 26.01 | 26.7903
2.1.3 | 20105 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 23.16 | 23.8548
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 74.49
2.2 | MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PERCENTUAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2.2.1 | 00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 5.7 |  | 5.08 | 28.956
2.2.2 | 00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,00% | EMOP | L | 0.15 | 50% | 24 | 5.4
2.2.3 | 00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.1 |  | 11.07 | 1.107
2.2.4 | 14919 | CONJUNTO DE 06 PNEUS RADIAIS, 9.00-R20,14 LONAS | EMOP | UN | 0.00065 |  | 10840.62 | 7.0464
2.2.5 | 01940 | SALARIO MINIMO MENSAL | EMOP | MES | 0.00631 |  | 1320 | 8.3292
2.2.6 | COTAÇÃO | EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM) | COTAÇÃO | UN | 0.0001375 | 3% | 2043644.38 | 289.4311
2.2.7 | COTAÇÃO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | COTAÇÃO | L | 1500 |  | 0.0046934 | 7.035 |  | 414.7597
2.2.8 |  | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO |  | H | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | COTAÇÃO | DESPEJO DO METERIAL | COTAÇÃO | M3 | 1.5 |  | 39.269 | 58.9
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 406.2047
[6 empty] | VALOR: |  | 480.69 | 480.69 | 0
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
*(1) = UTILIZAÇÃO DE 6.000L DE ÁGUA, 2X AO DIA (MANHÃ / TARDE);
*(2) = NÃO CONSIDERADO CUSTO DE TRANSPORTE, POIS ESTE OCORRERÁ DENTRO DO EXPEDIENTE NORMAL DE TRABALHO, OU SEJA, DENTRO DAS 8 HORAS DE TRABALHO DIÁRIO;
*(3) = DESPEJO DE 6M3 (6.000L), 2X AO DIA (MANHÃ / TARDE).
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PLÚBLICOS

## HIDROJATO ONE
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE MAQUINA E SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: | DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
ANALÍTICO DAS COMPOSIÇÕES – JUNHO/2023 - ONERADO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM DE REFERÊNCIA |  |  | FONTE | UND | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO R$
2 | 19.010.0025-2 | CUSTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO |  |  | EMOP | H | 1 | 243.63
DESCRIÇÃO ITEM COMPOSTO
ITEM | 19.010.0025-05* CUSTO HORÁRIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS, REDES DE ESGOTO SANITÁRIO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM CHASSI, CONFORME DESCRIÇÃO: TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM). INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E DESPEJO.
2.1 | MAO DE OBRA | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PERCENTUAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2.1.1 | 1969 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 26.73 | 27.5319
2.1.2 | 1970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 30.02 | 30.9206
2.1.3 | 1981 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,00% | EMOP | H | 1 | 3% | 26.73 | 27.5319
[6 empty] | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 85.98
2.2 | MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PERCENTUAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2.2.1 | 00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | EMOP | L | 5.7 |  | 5.08 | 28.956
2.2.2 | 00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 - Percentual=50,00% | EMOP | L | 0.15 | 50% | 24 | 5.4
2.2.3 | 00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | EMOP | KG | 0.1 |  | 11.07 | 1.107
2.2.4 | 14919 | CONJUNTO DE 06 PNEUS RADIAIS, 9.00-R20,14 LONAS | EMOP | UN | 0.00065 |  | 10840.62 | 7.0464
2.2.5 | 01940 | SALARIO MINIMO MENSAL | EMOP | MES | 0.00631 |  | 1320 | 8.3292
2.2.6 | COTAÇÃO | EQUIPAMENTO COMBINADO MODELO VÁCUO/ALTA PRESSÃO, TANQUE COM FORMATO CILÍNDRICO E TAMPOS ABAULADOS, COM CAPACIDADE TOTAL DE 9.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS SENDO 4.000 LITROS NA PARTE DIANTEIRA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE HIDROJATEAMENTO E 5.000 LITROS NA PARTE TRASEIRA DESTINADOS AOS DETRITOS COLETADOS POR VÁCUO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESSURA 3/16" (4,76 MM) E REFORÇADO EXTERNAMENTE COM CINTAS DE VIGA "U" DOBRADA DE CHAPA 1/8" (3,17 MM) | COTAÇÃO | UN | 0.0001375 | 3% | 2043644.38 | 289.4311
2.2.7 | COTAÇÃO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | COTAÇÃO | L | 1500 |  | 0.0046934 | 7.04 |  | 426.2497
2.2.8 |  | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO |  | H | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | COTAÇÃO | DESPEJO DO METERIAL | COTAÇÃO | M3 | 1.5 |  | 39.269 | 58.9 |  | 58.9035
[6 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 406.2
[6 empty] | VALOR: |  | 492.18 | 492.18 | 0
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
*(1) = UTILIZAÇÃO DE 6.000L DE ÁGUA, 2X AO DIA (MANHÃ / TARDE);
*(2) = NÃO CONSIDERADO CUSTO DE TRANSPORTE, POIS ESTE OCORRERÁ DENTRO DO EXPEDIENTE NORMAL DE TRABALHO, OU SEJA, DENTRO DAS 8 HORAS DE TRABALHO DIÁRIO;
*(3) = DESPEJO DE 6M3 (6.000L), 2X AO DIA (MANHÃ / TARDE).
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PLÚBLICOS

## MÉDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COTAÇÃO PARA MÉDIA DE PREÇO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | VALOR UNIT. | LOJAS
1.2.7 2.2.7 | COTAÇÃO | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | 6.855 | TERRA PLENO
|  |  |  | 6.75 | HTB RJ SERVIÇOS DE LUZ E ILUMINAÇÃO LTDA
|  |  |  | 7.5 | SUGA RÁPIDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS LTDA
VALOR DO ITEM |  |  |  | 7.035
1.2.9 2.2.9 | COTAÇÃO | DESPEJO DO METERIAL |  | 57 | TERRA PLENO
|  |  |  | 55.5 | HTB RJ SERVIÇOS DE LUZ E ILUMINAÇÃO LTDA
|  |  |  | 64.2 | SUGA RÁPIDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS LTDA
VALOR DO ITEM |  |  |  | 58.9

## Planilha1
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - ONERADO - Lei 12.844/13
Tipo de Obra - "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS"
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  | 3.45
X.2 - Seguro e Garantia |  |  | 0.48
X.3 - Risco e Imprevistos |  |  | 0.85
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  | 0
X = |  |  | 4.78
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  | 0.85
Y = |  |  | 0.85
TIPO |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  | 5.11
Z = |  |  | 5.11
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Municipal
I.2 - COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Federal - (Lei Nº 12.375/2010) Acordão Nº 2622/2013
I.3 - PIS - Programa de Integração Social - Federal - (Lei Nº 12.375/2010) Acordão Nº 2622/2013
I.4 - CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - Federal - Lei Nº 13.161 de 31 de agosto de 2015 |  |  | 2
I.5 - CPP - Contribuição Patronal Previdenciária - Federal - Lei Nº 13.161 de 31 de agosto de 2015
I = |  |  | 2
Benefício e Despesas Indiretas (B.D.I.) | B.D.I. = |  | ç Fórmula do BDI
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão menores que os valores mínimos dos parametros das novas determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário), pois são alíquotas praticadas na região . |  | B.D.I. ONERADO = | 14.02%
Note on I11: USER: FOI CONSIDERADO STE PERCENTUAL, CONSIDERANDO EXISTIR O ITEM UR NO ORÇAMENTO, E QUE O MESMO SERÁ FISCALIZADO PELO
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS